## Sheet1
MÔN | Kiểm Thử Tự Động
LỚP | 232_71ITSE41503_0202
NHÓM: | Team Leader: Võ Đăng Kỷ | MSSV: |  | 2174802010349 | Mobile phone | 0961246001 | Email | khuong.2174802010843@vanlanguni.vn
| Student 2: Trần Bảo Anh Huy | MSSV: |  | 2174802010829 | Mobile phone | 0792729227 | Email | huy.2174802010829@vanlanguni.vn
| Student 3: Nguyễn Hoài Khương | MSSV: |  | 2174802010843 | Mobile phone | 0972471300 | Email | ky.2174802010349@vanlang.uni
| Student 3: Phạm Thanh Tâm | MSSV: |  | 2174802010372 | Mobile phone | 337629737 | Email | tam.2174802010372@vanlanguni.vn
Status
Task ID | What to do | Assign to | Don criteria | Estimation |  | Actual |  | Status | Note | Doing
|  |  |  | Start Date | End Date | Start Date | End Date |  |  | Done
U001 | Lập nhóm và phân chia công việc | Kỷ |  | 28/02/2024 | 2024-03-03 | 28/02/2024 | 2024-03-03 | Done
U002 | Phân công công việc và kiểm soát tiến độ | Kỷ | Phân chia công việc rõ ràng, công bằng với tất cả các thành viên, đặt thời gian và thời gian và kiểm soát tiến độ của từng thành viên | 28/02/2025 | 2024-03-14 | 28/02/2025 | 2024-03-14 | Done
U003 | Kiểm thử chức năng đăng nhập | Tâm | Kiểm thử thành công chức năng đăng nhập khi đã có tài khoản | 28/02/2026 | 2024-03-01 | 28/02/2026 | 2024-03-01 | Done
U004 | Kiểm thử chức năng đăng ký | Tâm | Kiểm thử tthành công chức năng đăng ký | 28/02/2027 | 2024-03-20 | 28/02/2027 | 2024-03-20 | Done
U005 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | Kỷ | Kiểm thử thành công chức năng tìm kiếm | 28/02/2028 | 2024-03-21 | 28/02/2028 | 2024-03-21 | Done
U006 | Kiểm thử chức năng kiểm tra nội dung | Kỷ | Kiểm thử thành công chức năng kiểm tra nội dung | 28/02/2029 | 2024-03-22 | 28/02/2029 | 2024-03-22 | Done
U007 | Kiểm thử chức năng kiểm tra title | Huy | Kiểm thử thành công chức năng kiểm tra title của trang web | 2030-02-15 | 2028-03-22 | 2030-02-15 | 2028-03-22 | Done
U008 | Kiểm thử chức năng kiểm tra từ khóa | Huy | Kiểm thử thành công chức năng kiểm tra từ khóa của trang web | 2030-02-16 | 2028-03-22 | 2030-02-16 | 2028-03-22 | Done
U009 | Kiểm thử chức năng review | Tâm | Kiểm thử thành công chức năng review của trang web | 2030-02-17 | 2028-03-22 | 2030-02-17 | 2028-03-22 | Done
U010 | Kiểm thử chức năng so sánh | Kỷ | Kiểm thử thành công chức năng so sánh của trang web | 2030-02-18 | 2028-03-22 | 2030-02-18 | 2028-03-22 | Done
U011 | Kiểm thử chức năng mục yêu thích | Kỷ | Kiểm thử thành công chức năng mục yêu thích của trang web | 2030-02-19 | 2028-03-22 | 2030-02-19 | 2028-03-22 | Done
U012 | Kiểm thử chức năng gửi tin nhắn | Khương | Kiểm thử thành công chức năng tin nhắn của trang web | 2030-02-20 | 2028-03-22 | 2030-02-20 | 2028-03-22 | Done
U013 | Kiểm thử chức năng chia sẻ | Khương | Kiểm thử thành công chức năng mụcchia sẻ của trang web | 2033-03-14 | 2024-04-03 | 2033-03-14 | 2024-04-03 | Done
U014 | kiểm thử chức năng hỗ trợ | Khương | Kiểm thử thành công chức năng mục yêu thích của trang web | 2033-03-14 | 2024-04-03 | 2033-03-14 | 2024-04-03 | Done
U015 | Kiểm tra chức năng kháng nghị | Huy | Kiểm thử thành công chức năng Kháng nghị của trang web | 2033-03-14 | 2024-04-03 | 2033-03-14 | 2024-04-03 | Done
U016 | Kiểm thử chức năng báo cáo | Khương | Kiểm thử thành công chức năng báo cáo của trang web | 2033-03-14 | 2024-04-03 | 2033-03-14 | 2024-04-03 | Done
U017 | Kiểm thử chức năng Đánh giá | Huy | Kiểm thử thành công chức năng mục đánh giá của trang web | 2033-03-14 | 2024-04-03 | 2033-03-14 | 2024-04-03 | Done
U018 | Kiểm thử chức năng đăng nhập (POM) | Kỷ | Kiểm thử thành công chức năng đăng nhập khi đã có tài khoản theo POM | 28/02/2035 | 2024-04-07 | 28/02/2035 | 2024-04-03 | Done
U018 | Tạo File đánh giá từng thành viên | Kỷ | Đánh giá các thành viên trong nhóm | 28/02/2035 | 2024-04-07 | 28/02/2035 | 2024-04-07 | Done